## Phân công công việc
STT | Thành viên | Nhóm nhiệm vụ | Công việc cụ thể | Mục tiêu / Đầu ra cần đạt (Definition of Done)
1 | Phan Thanh Tùng (Leader) | Quản lý & Kiến trúc | 0. Khởi tạo project: chạy `npx create vite@latest spendwise -- --template react`, cài thư viện gốc (@supabase/supabase-js, @google/generative-ai, tailwindcss, chart.js, react-router-dom), tạo repo GitHub, push commit đầu tiên và cấp quyền cho 4 thành viên. 1. Tạo project trên Supabase, chạy script SQL tạo 8 bảng và bật RLS. 2. Viết file src/lib/supabaseClient.js để cấu hình kết nối dùng chung. 3. Viết Chương 1 (Giới thiệu), Chương 4 (Kiến trúc hệ thống) và phần ERD trong thuyết minh. | 0. Repo GitHub có sẵn, thành viên clone được và `npm run dev` chạy thành công. 1. Database chạy ổn định, đủ 8 bảng. 2. Hoàn thành 2 phần nội dung thuyết minh chính và ERD.
|  | Tính năng AI & Review | 1. Cấu hình src/lib/geminiClient.js và viết src/services/aiAssistantService.js (tổng hợp dữ liệu tháng, prompt Gemini API). 2. Code component AiChatWidget.jsx (giao diện chat và 4 nút Quick Reply gợi ý nhanh). 3. Viết đặc tả cho Use Case UC21 (Chat trợ lý AI Gemini). 4. Điều phối họp nhóm hằng tuần; review code và duyệt (merge) Pull Request. | 1. Chatbot AI hỏi đáp mượt, phản hồi đúng số liệu của người dùng. 2. Hoàn thành đặc tả UC21. 3. Mã nguồn được quản lý gọn gàng trên GitHub.
2 | Thành viên 1 (TV1) | Tài liệu & Kiểm thử | 1. Vẽ file draw.io: 1 sơ đồ Use Case tổng quát và 4 sơ đồ phân rã chi tiết. 2. Viết đặc tả cho 8 Use Case (UC01–UC05, UC22, UC23, UC26). 3. Chủ biên ghép nối, chuẩn hóa thuật ngữ toàn bộ file Word thuyết minh. 4. Lập Test Plan, thiết kế 40–50 test cases chi tiết cho các chức năng và kiểm thử hệ thống. | 1. Sơ đồ Use Case đúng chuẩn UML, tên gọi nhất quán. 2. File thuyết minh đồng nhất và hoàn chỉnh. 3. Bộ 40–50 test cases và biên bản kiểm thử đầy đủ.
|  | Lập trình (Auth, VietQR & Goals) | 1. Viết src/services/authService.js (đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu, hồ sơ). 2. Viết src/services/vietQrService.js (chia tiền hóa đơn và tạo URL ảnh VietQR). 3. Code LoginPage.jsx, RegisterPage.jsx, ProfilePage.jsx và BillSplitVietQR.jsx. 4. Viết goalService.js (Mục tiêu tiết kiệm: tạo mục tiêu, nạp tiền từ ví, theo dõi tiến độ) và code GoalPage.jsx. | 1. Đăng nhập/đăng ký bảo mật bằng Supabase Auth. 2. Tiện ích chia tiền và tạo mã VietQR hoạt động chính xác. 3. CRUD Mục tiêu tiết kiệm hoạt động đúng, thanh tiến độ cập nhật chính xác.
3 | Thành viên 2 (TV2) | Thiết kế UI & Khung | 1. Vẽ wireframe các trang chính bằng Figma hoặc draw.io. 2. Viết đặc tả cho 4 Use Case (UC14–UC17). 3. Clone repo từ GitHub; cấu hình Tailwind CSS theme, AppLayout.jsx (Sidebar, Navbar, Dark/Light mode) và routing. | 1. Wireframe khớp 100% với 12 chức năng. 2. Khung giao diện responsive, vận hành mượt.
|  | Lập trình (FE & Báo cáo) | 1. Viết budgetService.js và reportService.js. 2. Code DashboardPage.jsx, BudgetPage.jsx, ReportPage.jsx; tích hợp Chart.js. 3. Cấu hình PWA (manifest.json, sw.js và nút cài đặt). ⚠️ Lưu ý: DashboardPage.jsx dựng bằng Mock Data / Props trước, sau đó tích hợp <SafeToSpendCard/> từ TV4 và <AiChatWidget/> từ Leader khi các component đó hoàn thiện. | 1. Dashboard trực quan, biểu đồ báo cáo rõ ràng. 2. PWA cài được trên điện thoại và cache giao diện tốt.
4 | Thành viên 3 (TV3) | Tài liệu Lõi | 1. Viết đặc tả cho 8 Use Case (UC06–UC13) về Ví, Danh mục và Giao dịch. 2. Đóng góp danh sách thuộc tính/phương thức lớp Service cho sơ đồ lớp. 3. Mô tả chi tiết các luồng nghiệp vụ dữ liệu lõi. | 1. Hoàn thành đặc tả 8 Use Case. 2. Danh sách thuộc tính/phương thức và luồng nghiệp vụ dữ liệu lõi đầy đủ.
|  | Lập trình (Core Data) | 1. Viết walletService.js, categoryService.js và transactionService.js; xử lý chuyển ví nội bộ, tìm kiếm không dấu, phân trang và xuất CSV. 2. Code WalletPage.jsx, CategoryPage.jsx, TransactionPage.jsx cùng các modal Thêm/Sửa/Xóa. | 1. CRUD mượt mà cho Ví, Danh mục và Giao dịch. 2. Tìm kiếm không dấu và xuất CSV chính xác.
5 | Thành viên 4 (TV4) | Sơ đồ lớp & Tài liệu Smart | 1. Vẽ Class Diagram tổng hợp hệ thống bằng draw.io, gồm đủ 8 lớp Entity và các lớp Service. 2. Viết đặc tả cho 5 Use Case (UC18, UC19, UC20, UC24, UC25). | 1. Class Diagram đúng chuẩn UML, liên kết rõ ràng. 2. Hoàn thành đặc tả 5 Use Case thông minh và tự động.
|  | Lập trình (Smart & Auto) | 1. Viết quickEntryParser.js để bóc tách câu nhập tự nhiên. 2. Viết safeToSpendService.js để tính số tiền có thể chi an toàn. 3. Viết logic giao dịch định kỳ và thông báo trong ứng dụng. 4. Code ô nhập nhanh & modal Preview, thẻ Safe-to-spend, trang Định kỳ và chuông thông báo. | 1. Nhập nhanh bóc tách đúng nội dung và có bước xem trước. 2. Safe-to-spend, giao dịch định kỳ và thông báo hoạt động chính xác.

## Use Case Index
Mã UC | Tên Use Case | Chức năng (#) | Thành viên phụ trách
UC01 | Đăng ký tài khoản | AUTH (1) | TV1
UC02 | Đăng nhập | AUTH (1) | TV1
UC03 | Đăng xuất | AUTH (1) | TV1
UC04 | Quên & đổi mật khẩu | AUTH (1) | TV1
UC05 | Cập nhật hồ sơ cá nhân | AUTH (1) | TV1
UC06 | Thêm ví | WALLET (2) | TV3
UC07 | Sửa ví | WALLET (2) | TV3
UC08 | Xóa / Ẩn ví | WALLET (2) | TV3
UC09 | Chuyển tiền nội bộ giữa các ví | WALLET (2) | TV3
UC10 | Thêm danh mục tùy chỉnh | CAT (3) | TV3
UC11 | Sửa / Xóa danh mục | CAT (3) | TV3
UC12 | Thêm giao dịch thu/chi | TXN (4) | TV3
UC13 | Sửa / Xóa giao dịch; Tìm kiếm; Xuất CSV | TXN (4) | TV3
UC14 | Đặt ngân sách tháng | BUDGET (5) | TV2
UC15 | Xem tiến độ ngân sách | BUDGET (5) | TV2
UC16 | Xem Dashboard tổng quan | DASH (6) | TV2
UC17 | Xem báo cáo tài chính | REPORT (7) | TV2
UC18 | Nhập nhanh bằng câu tự nhiên (Quick Entry) | QUICK (8) | TV4
UC19 | Xem Preview & xác nhận giao dịch | QUICK (8) | TV4
UC20 | Xem chỉ số Safe-to-spend hôm nay | STS (9) | TV4
UC21 | Chat với trợ lý AI Gemini | AIBOT (10) | Leader
UC22 | Tạo mục tiêu tiết kiệm | GOAL_REC (11) | TV1
UC23 | Nạp tiền vào mục tiêu tiết kiệm | GOAL_REC (11) | TV1
UC24 | Tạo giao dịch định kỳ | GOAL_REC (11) | TV4
UC25 | Xem thông báo trong ứng dụng | NOTI_QR (12) | TV4
UC26 | Chia hóa đơn & tạo VietQR | NOTI_QR (12) | TV1
⚠️ UC20 (Safe-to-spend) trước đây bị bỏ sót trong phân công – đã bổ sung và giao cho TV4.