## Sprint 1 (19-25.10)
SPENDWISE – SPRINT 1 – CHỨC NĂNG CỐT LÕI & SƠ ĐỒ USE CASE
Thời gian thực hiện: 19/10/2026 – 25/10/2026 ¦ Mục tiêu trọng tâm: Hoàn thiện Sơ đồ Use Case, tầng dữ liệu lõi (Ví, Danh mục, Giao dịch), Auth và Dashboard
Dự án: SpendWise – Quản lý chi tiêu cá nhân thông minh | [5 empty] | Quy mô đồ án: Web App Responsive + PWA + Node.js Express API + Supabase DB
Chủ nhiệm / Leader: Phan Thanh Tùng (Project Manager & AI/DB Lead) | [5 empty] | Quy trình vận hành: Scrum / Agile Sprint 1 tuần + GitHub Flow (develop -> main)
STT | Mã Task | Hạng Mục Công Việc Chi Tiết | Thành Viên Phụ Trách | Ngày Bắt Đầu | Hạn Nộp (Deadline) | Ước Lượng | Mức Ưu Tiên | Sản Phẩm Bàn Giao (Deliverables) | Nhánh Git Làm Việc | Trạng Thái | Ghi Chú & Lưu Ý Nghiệp Vụ
1 | INFRA-00 | Khởi động Sprint & Check-in Môi trường máy 5 thành viên | Cả nhóm (5 thành viên) | 19/10/2026 | 20/10/2026 23:59 | 2 | Bắt buộc | 100% thành viên chạy được "npm run dev" | develop | Đang thực hiện | Chụp ảnh xác nhận web chạy mượt trên máy cá nhân gửi nhóm
2 | DOC-01 | Vẽ Sơ đồ Use Case tổng quát (1 sơ đồ) & 4 sơ đồ phân rã | Trương Bích Vân (TV1) | 19/10/2026 | 21/10/2026 23:59 | 4 | Rất cao | 5 file .drawio + 5 ảnh .png trong docs/diagrams/use-case/ | docs/DOC-01-use-case | Chưa bắt đầu | Mốc chặn quan trọng số 1: Kim chỉ nam nghiệp vụ cho toàn nhóm
3 | WALLET-01 | walletService.js – CRUD ví & cập nhật tính toán số dư | Nguyễn Vũ Tấn Huy (TV3) | 19/10/2026 | 21/10/2026 23:59 | 3 | Rất cao | src/services/walletService.js hoàn thiện | feature/wallets-txns-tv3 | Chưa bắt đầu | Mốc chặn dữ liệu ví: Cung cấp hàm để FE đổ số dư lên UI
4 | BUDGET-01 | budgetService.js – CRUD hạn mức ngân sách tháng & % đã chi | Lê Hoài Quốc (TV4) | 19/10/2026 | 22/10/2026 23:59 | 3 | Cao | src/services/budgetService.js hoàn thiện | feature/smart-features-tv4 | Chưa bắt đầu | Hỗ trợ tính tỷ lệ chi tiêu 3 mức: an toàn / cảnh báo / vượt
5 | CAT-01 | categoryService.js – Lấy danh mục hệ thống và danh mục user | Nguyễn Vũ Tấn Huy (TV3) | 21/10/2026 | 22/10/2026 18:00 | 2 | Cao | src/services/categoryService.js | feature/wallets-txns-tv3 | Chưa bắt đầu | Lấy danh mục thu và chi phục vụ modal thêm giao dịch
6 | AUTH-02 | Trang Đăng ký (/register) – form validate & gọi Supabase Auth | Trương Bích Vân (TV1) | 21/10/2026 | 23/10/2026 18:00 | 3 | Cao | src/pages/RegisterPage.jsx & authService.js | feature/auth-goal-tv1 | Chưa bắt đầu | Tạo tài khoản mới, tự động sinh profile và ví tiền mặt mặc định
7 | STS-01 | safeToSpendService.js – Thuật toán Safe-to-spend hôm nay | Lê Hoài Quốc (TV4) | 22/10/2026 | 23/10/2026 23:59 | 3 | Rất cao | src/services/safeToSpendService.js | feature/smart-features-tv4 | Chưa bắt đầu | Công thức: (Ngân sách còn lại - Định kỳ sắp tới) / Số ngày còn lại
8 | TXN-01 | transactionService.js – CRUD giao dịch thu/chi, phân trang | Nguyễn Vũ Tấn Huy (TV3) | 22/10/2026 | 23/10/2026 23:59 | 4 | Rất cao | src/services/transactionService.js | feature/wallets-txns-tv3 | Chưa bắt đầu | Kết nối bảng transactions, tự trigger cập nhật số dư ví
9 | DASH-01 | Giao diện Dashboard – Tổng thu, tổng chi tháng, tổng số dư | Hồ Nguyên Văn (TV2) | 21/10/2026 | 23/10/2026 18:00 | 3 | Cao | src/pages/DashboardPage.jsx | feature/dashboard-reports-tv2 | Chưa bắt đầu | Hiển thị thẻ Safe-to-spend và danh sách 5 giao dịch mới nhất
10 | AUTH-03 | Trang Đăng nhập (/login) – Form đăng nhập & quản lý session | Trương Bích Vân (TV1) | 22/10/2026 | 24/10/2026 12:00 | 2 | Cao | src/pages/LoginPage.jsx | feature/auth-goal-tv1 | Chưa bắt đầu | Xử lý đăng nhập bằng email, lưu session vào Supabase Auth context
11 | WALLET-02 | Giao diện Quản lý ví (/wallets) – Danh sách ví, số dư & màu | Hồ Nguyên Văn (TV2) | 23/10/2026 | 24/10/2026 18:00 | 3 | Cao | src/pages/WalletPage.jsx | feature/dashboard-reports-tv2 | Chưa bắt đầu | Hiển thị danh sách ví tiền mặt, ngân hàng, ví điện tử
12 | AUTH-04 | Chức năng Đăng xuất & Route Guard bảo vệ các trang riêng tư | Trương Bích Vân (TV1) | 24/10/2026 | 24/10/2026 23:59 | 1 | Cao | src/components/common/ProtectedRoute.jsx | feature/auth-goal-tv1 | Chưa bắt đầu | Tự động redirect về trang /login nếu user chưa đăng nhập
13 | CAT-02 | Giao diện Quản lý danh mục (/categories) – Danh sách & thêm/sửa | Hồ Nguyên Văn (TV2) | 24/10/2026 | 25/10/2026 12:00 | 3 | Trung bình | src/pages/CategoryPage.jsx | feature/dashboard-reports-tv2 | Chưa bắt đầu | Hỗ trợ hiển thị icon, màu sắc và từ khóa nhận diện câu tự nhiên
14 | TXN-04 | Tìm kiếm giao dịch nhanh theo tiếng Việt không dấu (note_unaccent) | Nguyễn Vũ Tấn Huy (TV3) | 24/10/2026 | 25/10/2026 12:00 | 2 | Trung bình | Hàm tìm kiếm trong transactionService.js | feature/wallets-txns-tv3 | Chưa bắt đầu | Tận dụng trigger tự sinh cột note_unaccent trên Postgres
15 | WALLET-04 | Nghiệp vụ Chuyển tiền nội bộ giữa 2 ví (transfer) | Nguyễn Vũ Tấn Huy (TV3) | 24/10/2026 | 25/10/2026 18:00 | 3 | Cao | Hàm transferMoney trong walletService.js | feature/wallets-txns-tv3 | Chưa bắt đầu | Trừ tiền ví nguồn và cộng tiền ví đích chính xác
16 | TXN-05 | Tiện ích Xuất danh sách giao dịch ra file CSV tải về máy | Lê Hoài Quốc (TV4) | 24/10/2026 | 25/10/2026 18:00 | 2 | Trung bình | Nút Export CSV trên TransactionPage | feature/smart-features-tv4 | Chưa bắt đầu | Định dạng UTF-8 kèm BOM để mở bằng Microsoft Excel không lỗi font
17 | TXN-02 | Giao diện Lịch sử giao dịch (/transactions) & Bộ lọc tìm kiếm | Hồ Nguyên Văn (TV2) | 24/10/2026 | 25/10/2026 23:59 | 4 | Cao | src/pages/TransactionPage.jsx | feature/dashboard-reports-tv2 | Chưa bắt đầu | Lọc theo ví, danh mục, khoảng thời gian và ô tìm kiếm nhanh
18 | LEAD-01 | Điều phối Sprint 1, Review & Merge các Pull Request vào develop | Phan Thanh Tùng (Leader) | 19/10/2026 | 25/10/2026 23:59 | 5 | Bắt buộc | Nhánh develop sạch, không conflict, chạy thông suốt | develop / main | Đang thực hiện | Họp kết thúc Sprint 1, đánh giá tiến độ và nghiệm thu Tầng 1
TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG SPRINT: | [5 empty] | 52 giờ | Tổng số hạng mục: 18 tasks ¦ Hoàn thành: 0 ¦ Đang làm: 2 ¦ Chưa làm: 16
BẢNG PHÂN BỔ KHỐI LƯỢNG & TIẾN ĐỘ THEO THÀNH VIÊN
STT | Thành Viên | Vai Trò Phụ Trách | Số Task | Ước Lượng (Giờ) | Hạn Chót Then Chốt Nhất
1 | Phan Thanh Tùng | Leader / PM & AI/DB Lead | 2 | 7h | 25/10 23:59 (Merge PR Sprint 1)
2 | Trương Bích Vân | TV1 - BA/QA & Auth Lead | 5 | 12h | 21/10 23:59 (Nộp Sơ đồ Use Case)
3 | Hồ Nguyên Văn | TV2 - Frontend Lead & UI Dev | 5 | 15h | 25/10 23:59 (Hoàn thiện 4 màn hình UI)
4 | Nguyễn Vũ Tấn Huy | TV3 - Core Data (Ví, Danh mục, Txn) | 5 | 14h | 22/10 23:59 (Xong 3 Service lõi)
5 | Lê Hoài Quốc | TV4 - Smart & Auto (Budget, STS) | 4 | 10h | 23/10 23:59 (Xong công thức Safe-to-spend)

## Sprint 2 (26.10-01.11)
SPENDWISE – SPRINT 2 – TÍNH NĂNG THÔNG MINH, TEST & BÁO CÁO
Thời gian thực hiện: 26/10/2026 – 01/11/2026 ¦ Mục tiêu trọng tâm: Triển khai Chatbot AI Gemini, VietQR Bill Split, Giao dịch định kỳ, Test Plan & Đóng gói Thuyết minh
Dự án: SpendWise – Quản lý chi tiêu cá nhân thông minh | [5 empty] | Quy mô đồ án: Web App Responsive + PWA + Node.js Express API + Supabase DB
Chủ nhiệm / Leader: Phan Thanh Tùng (Project Manager & AI/DB Lead) | [5 empty] | Quy trình vận hành: Scrum / Agile Sprint 1 tuần + GitHub Flow (develop -> main)
STT | Mã Task | Hạng Mục Công Việc Chi Tiết | Thành Viên Phụ Trách | Ngày Bắt Đầu | Hạn Nộp (Deadline) | Ước Lượng | Mức Ưu Tiên | Sản Phẩm Bàn Giao (Deliverables) | Nhánh Git Làm Việc | Trạng Thái | Ghi Chú & Lưu Ý Nghiệp Vụ
1 | REC-01 | CRUD Giao dịch định kỳ (/recurring) – Tính next_due_date | Lê Hoài Quốc (TV4) | 26/10/2026 | 28/10/2026 23:59 | 4 | Cao | src/pages/RecurringPage.jsx & recurringService.js | feature/smart-features-tv4 | Chưa bắt đầu | Hỗ trợ tần suất: hàng tuần, hàng tháng, tự tính ngày đến hạn kế tiếp
2 | GOAL-01 | CRUD Mục tiêu tiết kiệm (/goals) – Nạp tiền ví, theo dõi % | Trương Bích Vân (TV1) | 26/10/2026 | 28/10/2026 23:59 | 4 | Cao | src/pages/GoalPage.jsx & goalService.js | feature/auth-goal-tv1 | Chưa bắt đầu | Hỗ trợ nạp tiền từ ví vào quỹ mục tiêu và tự trừ số dư ví
3 | BUDGET-02 | Giao diện Ngân sách (/budgets) – Thanh tiến độ 3 màu | Hồ Nguyên Văn (TV2) | 26/10/2026 | 28/10/2026 18:00 | 3 | Cao | src/pages/BudgetPage.jsx | feature/dashboard-reports-tv2 | Chưa bắt đầu | Xanh (<80%), Vàng (80-99%), Đỏ (>=100% cảnh báo vượt hạn mức)
4 | AIBOT-02 | Context-Stuffing tài chính thời gian thực cho Gemini AI | Phan Thanh Tùng (Leader) | 26/10/2026 | 28/10/2026 23:59 | 3 | Rất cao | src/services/aiAssistantService.js hoàn thiện | feature/ai-lead | Chưa bắt đầu | Đóng gói JSON: số dư ví, Safe-to-spend, hạn mức ngân sách, 25 txn
5 | QR-01 | vietqrService.js – Tích hợp tạo URL mã QR động qua VietQR API | Trương Bích Vân (TV1) | 28/10/2026 | 29/10/2026 18:00 | 2 | Cao | src/services/vietqrService.js | feature/auth-goal-tv1 | Chưa bắt đầu | Sinh URL ảnh chuẩn VietQR: ngân hàng, số TK, số tiền và nội dung
6 | REC-02 | Logic kiểm tra và sinh giao dịch tự động khi đến ngày hẹn định kỳ | Lê Hoài Quốc (TV4) | 28/10/2026 | 29/10/2026 23:59 | 3 | Cao | Hàm checkAndGenerateRecurringTransactions | feature/smart-features-tv4 | Chưa bắt đầu | Tự động tạo bản ghi trong transactions khi next_due_date <= today
7 | AIBOT-03 | Tinh chỉnh UI Chat Assistant & 4 nút Quick Reply Chips | Phan Thanh Tùng (Leader) | 28/10/2026 | 29/10/2026 23:59 | 2 | Cao | src/components/ai/AiChatWidget.jsx | feature/ai-lead | Chưa bắt đầu | Tích hợp bong bóng chat nổi, trạng thái loading typing indicator
8 | REPORT-01 | Biểu đồ cột thu/chi theo tuần/tháng/năm với Chart.js | Hồ Nguyên Văn (TV2) | 28/10/2026 | 29/10/2026 23:59 | 4 | Rất cao | src/pages/ReportPage.jsx | feature/dashboard-reports-tv2 | Chưa bắt đầu | Tích hợp tab chuyển đổi kỳ linh hoạt: Tuần / Tháng / Năm
9 | QR-02 | Màn hình Chia hóa đơn Bill Split (/bill-split) & Quét VietQR | Trương Bích Vân (TV1) | 29/10/2026 | 30/10/2026 23:59 | 3 | Cao | src/pages/BillSplitVietQR.jsx | feature/auth-goal-tv1 | Chưa bắt đầu | Nhập tổng hóa đơn, số người, tự chia đều và hiển thị ảnh QR chuyển khoản
10 | NOTI-02 | Logic tự động phát cảnh báo khi sắp vượt hoặc đã vượt ngân sách | Lê Hoài Quốc (TV4) | 29/10/2026 | 30/10/2026 23:59 | 2 | Trung bình | src/services/notificationService.js | feature/smart-features-tv4 | Chưa bắt đầu | Tạo thông báo trong bảng notifications khi % chi >= 80% hoặc >= 100%
11 | REPORT-02 | Biểu đồ tròn cơ cấu chi tiêu & Bảng so sánh 2 kỳ liền kề | Hồ Nguyên Văn (TV2) | 29/10/2026 | 30/10/2026 23:59 | 3 | Cao | Phần so sánh kỳ trên ReportPage.jsx | feature/dashboard-reports-tv2 | Chưa bắt đầu | Tính chênh lệch thu, chi và % tăng giảm so với tháng trước
12 | DOC-03 | Vẽ Sơ đồ Class Diagram tổng hợp các Service và Entity | Lê Hoài Quốc (TV4) | 30/10/2026 | 31/10/2026 18:00 | 3 | Rất cao | docs/class_diagram.md & file .drawio | docs/DOC-03-class-diagram | Chưa bắt đầu | Mô hình hóa 8 Entity Supabase và các phương thức lớp Service
13 | INFRA-02 | Cấu hình PWA (manifest.json + sw.js cache offline shell) | Hồ Nguyên Văn (TV2) | 30/10/2026 | 31/10/2026 18:00 | 2 | Trung bình | public/manifest.json và public/sw.js | feature/dashboard-reports-tv2 | Chưa bắt đầu | Kiểm tra trên Chrome DevTools tiêu chuẩn PWA Installable
14 | DOC-02 | Soạn thảo Chương 1 (Giới thiệu) & Chương 4 (Kiến trúc & ERD) | Phan Thanh Tùng (Leader) | 29/10/2026 | 31/10/2026 18:00 | 3 | Rất cao | Bản thảo Chương 1 và 4 gửi Vân ghép thuyết minh | docs/architecture | Chưa bắt đầu | Thuyết minh kiến trúc 3 tầng, mô hình ERD và phân công nhóm
15 | QA-01 | Lập Test Plan chi tiết & Thiết kế 40–50 Test Cases cho 12 phân hệ | Trương Bích Vân (TV1) | 30/10/2026 | 31/10/2026 18:00 | 4 | Rất cao | Bảng Test Cases trong tài liệu thuyết minh | docs/QA-test-plan | Chưa bắt đầu | Bao gồm kiểm thử Auth, RLS, tính toán STS và Quick Entry
16 | DOC-04 | Chủ biên tổng hợp, chuẩn hóa và đóng gói Báo cáo Thuyết minh | Trương Bích Vân (TV1) | 30/10/2026 | 01/11/2026 12:00 | 5 | Bắt buộc | File Báo cáo Thuyết minh hoàn chỉnh (.docx / .pdf) | docs/final-report | Chưa bắt đầu | Ghép nối tất cả các chương, chuẩn hóa font, mục lục và biểu đồ
17 | LEAD-02 | Merge toàn bộ develop vào main, đóng gói bản Release Demo | Phan Thanh Tùng (Leader) | 31/10/2026 | 01/11/2026 12:00 | 3 | Bắt buộc | Nhánh main ổn định 100%, sẵn sàng chấm điểm | main | Chưa bắt đầu | Khóa code, kiểm tra lệnh build production "npm run build"
18 | TEAM-01 | Họp Tổng duyệt (Rehearsal Demo) toàn bộ kịch bản và slide | Cả nhóm (5 thành viên) | 01/11/2026 | 01/11/2026 20:00 | 2 | Bắt buộc | Biên bản tổng duyệt, slide thuyết trình hoàn tất | main | Chưa bắt đầu | Chạy thử kịch bản demo tính năng: Chatbot AI, Quick Entry, VietQR
TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG SPRINT: | [5 empty] | 55 giờ | Tổng số hạng mục: 18 tasks ¦ Hoàn thành: 0 ¦ Đang làm: 0 ¦ Chưa làm: 18
BẢNG PHÂN BỔ KHỐI LƯỢNG & TIẾN ĐỘ THEO THÀNH VIÊN
STT | Thành Viên | Vai Trò Phụ Trách | Số Task | Ước Lượng (Giờ) | Hạn Chót Then Chốt Nhất
1 | Phan Thanh Tùng | Leader / PM & AI Lead | 4 | 11h | 01/11 12:00 (Merge Main & Release)
2 | Trương Bích Vân | TV1 - BA/QA & Auth Lead | 6 | 18h | 01/11 12:00 (Đóng gói file Thuyết minh)
3 | Hồ Nguyên Văn | TV2 - Frontend Lead & UI Dev | 5 | 14h | 31/10 18:00 (Báo cáo Chart.js & PWA)
4 | Nguyễn Vũ Tấn Huy | TV3 - Core Data (Hỗ trợ Test) | 2 | 6h | 31/10 18:00 (Phối hợp kiểm thử dữ liệu)
5 | Lê Hoài Quốc | TV4 - Smart & Auto (Định kỳ, Class) | 5 | 14h | 31/10 18:00 (Nộp Class Diagram)