## Sprint 2 - Smart & Báo cáo
SPENDWISE – KẾ HOẠCH CHI TIẾT SPRINT 2 – TÍNH NĂNG THÔNG MINH, TEST & BÁO CÁO
Thời gian thực hiện: 26/10/2026 – 01/11/2026 (Tuần 2) ¦ Mục tiêu trọng tâm: Triển khai Chatbot AI Gemini, VietQR Bill Split, Giao dịch định kỳ, Test Plan & Đóng gói Thuyết minh
Dự án: SpendWise – Quản lý chi tiêu cá nhân thông minh | [5 empty] | Quy mô đồ án: Web App Responsive + PWA + Node.js Express API + Supabase DB
Chủ nhiệm / Leader: Phan Thanh Tùng (Project Manager & AI/DB Lead) | [5 empty] | Quy trình vận hành: Scrum / Agile Sprint 1 tuần + GitHub Flow (develop -> main)
STT | Mã Task | Hạng Mục Công Việc Chi Tiết | Thành Viên Phụ Trách | Ngày Bắt Đầu | Hạn Nộp (Deadline) | Ước Lượng | Mức Ưu Tiên | Sản Phẩm Bàn Giao (Deliverables) | Nhánh Git Làm Việc | Trạng Thái | Ghi Chú & Lưu Ý Nghiệp Vụ
1 | REC-01 | CRUD Giao dịch định kỳ (/recurring) – Tính next_due_date | Lê Hoài Quốc (TV4) | 26/10/2026 | 28/10/2026 23:59 | 4 | Cao | src/pages/RecurringPage.jsx & recurringService.js | feature/smart-features-tv4 | Chưa bắt đầu | Hỗ trợ tần suất: hàng tuần, hàng tháng, tự tính ngày đến hạn kế tiếp
2 | GOAL-01 | CRUD Mục tiêu tiết kiệm (/goals) – Nạp tiền ví, theo dõi % | Trương Bích Vân (TV1) | 26/10/2026 | 28/10/2026 23:59 | 4 | Cao | src/pages/GoalPage.jsx & goalService.js | feature/auth-goal-tv1 | Chưa bắt đầu | Hỗ trợ nạp tiền từ ví vào quỹ mục tiêu và tự trừ số dư ví
3 | BUDGET-02 | Giao diện Ngân sách (/budgets) – Thanh tiến độ 3 màu | Hồ Nguyên Văn (TV2) | 26/10/2026 | 28/10/2026 18:00 | 3 | Cao | src/pages/BudgetPage.jsx | feature/dashboard-reports-tv2 | Chưa bắt đầu | Xanh (<80%), Vàng (80-99%), Đỏ (>=100% cảnh báo vượt hạn mức)
4 | AIBOT-02 | Context-Stuffing tài chính thời gian thực cho Gemini AI | Phan Thanh Tùng (Leader) | 26/10/2026 | 28/10/2026 23:59 | 3 | Rất cao | src/services/aiAssistantService.js hoàn thiện | feature/ai-lead | Chưa bắt đầu | Đóng gói JSON: số dư ví, Safe-to-spend, hạn mức ngân sách, 25 txn
5 | QR-01 | vietqrService.js – Tích hợp tạo URL mã QR động qua VietQR API | Trương Bích Vân (TV1) | 28/10/2026 | 29/10/2026 18:00 | 2 | Cao | src/services/vietqrService.js | feature/auth-goal-tv1 | Chưa bắt đầu | Sinh URL ảnh chuẩn VietQR: ngân hàng, số TK, số tiền và nội dung
6 | REC-02 | Logic kiểm tra và sinh giao dịch tự động khi đến ngày hẹn định kỳ | Lê Hoài Quốc (TV4) | 28/10/2026 | 29/10/2026 23:59 | 3 | Cao | Hàm checkAndGenerateRecurringTransactions | feature/smart-features-tv4 | Chưa bắt đầu | Tự động tạo bản ghi trong transactions khi next_due_date <= today
7 | AIBOT-03 | Tinh chỉnh UI Chat Assistant & 4 nút Quick Reply Chips | Phan Thanh Tùng (Leader) | 28/10/2026 | 29/10/2026 23:59 | 2 | Cao | src/components/ai/AiChatWidget.jsx | feature/ai-lead | Chưa bắt đầu | Tích hợp bong bóng chat nổi, trạng thái loading typing indicator
8 | REPORT-01 | Biểu đồ cột thu/chi theo tuần/tháng/năm với Chart.js | Hồ Nguyên Văn (TV2) | 28/10/2026 | 29/10/2026 23:59 | 4 | Rất cao | src/pages/ReportPage.jsx | feature/dashboard-reports-tv2 | Chưa bắt đầu | Tích hợp tab chuyển đổi kỳ linh hoạt: Tuần / Tháng / Năm
9 | QR-02 | Màn hình Chia hóa đơn Bill Split (/bill-split) & Quét VietQR | Trương Bích Vân (TV1) | 29/10/2026 | 30/10/2026 23:59 | 3 | Cao | src/pages/BillSplitVietQR.jsx | feature/auth-goal-tv1 | Chưa bắt đầu | Nhập tổng hóa đơn, số người, tự chia đều và hiển thị ảnh QR chuyển khoản
10 | NOTI-02 | Logic tự động phát cảnh báo khi sắp vượt hoặc đã vượt ngân sách | Lê Hoài Quốc (TV4) | 29/10/2026 | 30/10/2026 23:59 | 2 | Trung bình | src/services/notificationService.js | feature/smart-features-tv4 | Chưa bắt đầu | Tạo thông báo trong bảng notifications khi % chi >= 80% hoặc >= 100%
11 | REPORT-02 | Biểu đồ tròn cơ cấu chi tiêu & Bảng so sánh 2 kỳ liền kề | Hồ Nguyên Văn (TV2) | 29/10/2026 | 30/10/2026 23:59 | 3 | Cao | Phần so sánh kỳ trên ReportPage.jsx | feature/dashboard-reports-tv2 | Chưa bắt đầu | Tính chênh lệch thu, chi và % tăng giảm so với tháng trước
12 | DOC-03 | Vẽ Sơ đồ Class Diagram tổng hợp các Service và Entity | Lê Hoài Quốc (TV4) | 30/10/2026 | 31/10/2026 18:00 | 3 | Rất cao | docs/class_diagram.md & file .drawio | docs/DOC-03-class-diagram | Chưa bắt đầu | Mô hình hóa 8 Entity Supabase và các phương thức lớp Service
13 | INFRA-02 | Cấu hình PWA (manifest.json + sw.js cache offline shell) | Hồ Nguyên Văn (TV2) | 30/10/2026 | 31/10/2026 18:00 | 2 | Trung bình | public/manifest.json và public/sw.js | feature/dashboard-reports-tv2 | Chưa bắt đầu | Kiểm tra trên Chrome DevTools tiêu chuẩn PWA Installable
14 | DOC-02 | Soạn thảo Chương 1 (Giới thiệu) & Chương 4 (Kiến trúc & ERD) | Phan Thanh Tùng (Leader) | 29/10/2026 | 31/10/2026 18:00 | 3 | Rất cao | Bản thảo Chương 1 và 4 gửi Vân ghép thuyết minh | docs/architecture | Chưa bắt đầu | Thuyết minh kiến trúc 3 tầng, mô hình ERD và phân công nhóm
15 | QA-01 | Lập Test Plan chi tiết & Thiết kế 40–50 Test Cases cho 12 phân hệ | Trương Bích Vân (TV1) | 30/10/2026 | 31/10/2026 18:00 | 4 | Rất cao | Bảng Test Cases trong tài liệu thuyết minh | docs/QA-test-plan | Chưa bắt đầu | Bao gồm kiểm thử Auth, RLS, tính toán STS và Quick Entry
16 | DOC-04 | Chủ biên tổng hợp, chuẩn hóa và đóng gói Báo cáo Thuyết minh | Trương Bích Vân (TV1) | 30/10/2026 | 01/11/2026 12:00 | 5 | Bắt buộc | File Báo cáo Thuyết minh hoàn chỉnh (.docx / .pdf) | docs/final-report | Chưa bắt đầu | Ghép nối tất cả các chương, chuẩn hóa font, mục lục và biểu đồ
17 | LEAD-02 | Merge toàn bộ develop vào main, đóng gói bản Release Demo | Phan Thanh Tùng (Leader) | 31/10/2026 | 01/11/2026 12:00 | 3 | Bắt buộc | Nhánh main ổn định 100%, sẵn sàng chấm điểm | main | Chưa bắt đầu | Khóa code, kiểm tra lệnh build production "npm run build"
18 | TEAM-01 | Họp Tổng duyệt (Rehearsal Demo) toàn bộ kịch bản và slide | Cả nhóm (5 thành viên) | 01/11/2026 | 01/11/2026 20:00 | 2 | Bắt buộc | Biên bản tổng duyệt, slide thuyết trình hoàn tất | main | Chưa bắt đầu | Chạy thử kịch bản demo tính năng: Chatbot AI, Quick Entry, VietQR
TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG SPRINT: | [5 empty] | 55 giờ | Tổng số hạng mục: 18 tasks ¦ Hoàn thành: 0 ¦ Đang làm: 0 ¦ Chưa làm: 18
BẢNG PHÂN BỔ KHỐI LƯỢNG & TIẾN ĐỘ THEO THÀNH VIÊN
STT | Thành Viên | Vai Trò Phụ Trách | Số Task | Ước Lượng (Giờ) | Hạn Chót Then Chốt Nhất
1 | Phan Thanh Tùng | Leader / PM & AI Lead | 4 | 11h | 01/11 12:00 (Merge Main & Release)
2 | Trương Bích Vân | TV1 - BA/QA & Auth Lead | 6 | 18h | 01/11 12:00 (Đóng gói file Thuyết minh)
3 | Hồ Nguyên Văn | TV2 - Frontend Lead & UI Dev | 5 | 14h | 31/10 18:00 (Báo cáo Chart.js & PWA)
4 | Nguyễn Vũ Tấn Huy | TV3 - Core Data (Hỗ trợ Test) | 2 | 6h | 31/10 18:00 (Phối hợp kiểm thử dữ liệu)
5 | Lê Hoài Quốc | TV4 - Smart & Auto (Định kỳ, Class) | 5 | 14h | 31/10 18:00 (Nộp Class Diagram)